## 0คำอธิบาย
กระบวนงานหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ลำดับ | ประเภทหน่วยงาน | รายละเอียด
1 | หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนงาน/โครงการ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียดตามแนบท้าย)
2 | รัฐวิสาหกิจ | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
3 | องค์การมหาชน | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
4 | หน่วยงานอื่นๆของรัฐ | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
5 | จัดชื้อจัดจ้าง | จังหวัด จัดสรรงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (งบพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด) ของส่วนราชการระดับภูมิภาค
6 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา) | (๑) กรุงเทพมหานคร ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
(๒) สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต และเมืองพัทยา ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนงานการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้คัดเลือก ๑ กระบวนงาน
หมายเหตุ :
๑. กรณีหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทำการคัดเลือกโครงการจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๒. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานสามารถถอดบทเรียน (Lesson learned) เรื่องร้องเรียนที่มีการรายงานข้อร้องเรียนทางวินัย ตามมติ ครม. ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และมติ ครม. ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ หรือคดีการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อลดโอกาสเกิดซ้ำ
๓. สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการ ในรูป แบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ
๔. กรณีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ถึงแม้โครงการที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ CoST (Construction Sector Transparency) หรือ โครงการร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ( Public Private Partnership : PPP) ก็ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

## dataset
ประเภทความเสี่ยงที่ส่งรายงาน | หน่วยงาน | ด้านประเภทความเสี่ยง | ประเภทงบประมาณ |  |  | ระดับหน่วยงาน | ระดับความเสี่ยง | อนุมัติ | เผยแพร่ | คะแนน | ระดับ
กระบวนงาน | กรมปศุสัตว์ | ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ | เงินงบประมาณ | เข้าร่วมโครงการ IP | โอกาส (Likelihood) | สำนัก/กอง หรือ เทียบเท่า | ต่ำ | ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | 1 | ต่ำ
โครงการ |  | ด้านที่ 2 การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | เงินนอกงบประมาณ | มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP | ผลกระทบ (Impact) | สำนักงานปศุสัตว์เขต | ปานกลาง | ยังไม่ผ่านการอนุมัติ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 2 | ปานกลาง
|  | ด้านที่ 3 โครงการจัดชื้อจัดจ้าง |  | เข้าร่วมโครงการ CoST |  |  | สูง |  |  | 3 | สูง
|  |  |  | มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST |  |  | สูงมาก |  |  | 4 | สูงมาก
[7 empty] | ไม่ระบุ |  |  | 5

## 1แบบเสนอความเสี่ยงและกำหนดเกณฑ์
แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
กระบวนงาน/โครงการ | ชื่อความเสี่ยง | สังกัด | ชื่อหน่วยงาน | ระดับหน่วยงาน | ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ | อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Naxt Generetion Firewall) แบบที่ 2 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร | กรมปศุสัตว์ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาร | สำนัก/กอง หรือ เทียบเท่า | ด้านที่ 3 โครงการจัดชื้อจัดจ้าง
โปรดจัดทำประมาณการงบประมาณ
การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ผลกระทบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
โอกาส (Likelihood) | นานๆ ครั้ง (เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น หรือแทบ ไม่เกิดขึ้นเลย) | ไม่น่าจะเป็นไปได้ (เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้ 2 ครั้งต่อปี) | ปานกลาง (เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้ 3 ครั้งต่อปี) | น่าจะเป็นไปได้ (เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้ 4 ครั้งต่อปี) | ปกติ เป็นประจำ (เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้ 5 ครั้งต่อปี)
ผลกระทบ (Impact) | ความรุนแรงของผลกระทบไม่มีความสำคัญ / มูลค่า 700,000 บาท หรือน้อยกว่า / แทบไม่มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร | ความรุนแรงของผลกระทบมีเล็กน้อย / มูลค่า 700,001 - 800,000 บาท / มีผลกระทบต่อความน่าเซื่อถือขององค์กร | ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง/ มูลค่า 800,001 - 900,000 บาท / มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร | ความรุนแรงของผลกระทบมีความสำคัญ / มูลค่า 900,001 - 1,000,000 บาท / มีผลกระทบ ต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร | ความรุนแรงของผลกระทบมีความสำคัญ / มูลค่า 1,000,000 บาทขึ้นไป / มีผลกระทบต่อความ น่าเชื่อถือขององค์กร
*ให้หน่วยงานระบุรายละเอียดโอกาส และ ผลกระทบ ให้สอดคล้องกับกระบวนงานที่นำมาวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ผลกระทบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก
4 | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก
3 | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก
2 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก
1 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง

## 2ระบุประเด็นความเสี่ยง
แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
ชื่อความเสี่ยง | ลำดับขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I)
|  |  |  | Likelihood | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง
อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Naxt Generetion Firewall) แบบที่ 2 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร | 1 | การจัดทำรายละเอียดขอบเขตการจ้าง (TOR) | มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรคในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | 1 | 2 | 2 | ต่ำ
|  |  | การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนด คุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้รับจ้างที่มีส่วนได้ส่วนเสีย | 1 | 2 | 2 | ต่ำ
| 2 | กระบวนการจ้างงานให้บริการ | การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-Bidding คณะกรรมการอาจมีการกำหนดรายละเอียดข้อมูลเฉพาะที่อาจเอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่งหรือเป็นผู้รับจ้างที่คุ้นเคย | 1 | 2 | 2 | ต่ำ
|  |  | การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ | 1 | 2 | 2 | ต่ำ
|  |  | การดำเนินการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจ้างร่วมกันจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจรับพัสดุหรือรายงานการประชุมเพื่อสรุปผลการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน | 1 | 2 | 2 | ต่ำ
|  |  | การมีข้อบกพร่องในการดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ เนื่องจากขาดความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนการดำเนินงานฯ | 2 | 2 | 4 | ต่ำ
| 3 | กระบวนการทำสัญญาจ้าง | มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การ เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา | 1 | 2 | 2 | ต่ำ
|  |  | การทำสัญญาที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างสร้างความเสียหายให้กับองค์กร | 2 | 2 | 4 | ต่ำ
|  |  | การขาดกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องและรายละเอียดของสัญญาจ้างฯ ให้ครบถ้วน | 2 | 2 | 4 | ต่ำ
|  |  | การจัดทำสัญญาจ้างไม่ละเอียดถี่ถ้วนอาจเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง | 2 | 2 | 4 | ต่ำ
|  |  | การมีข้อบกพร่องในการดำเนินการ ทำสัญญาจ้างตามระเบียบพัสดุฯ | 2 | 3 | 6 | ปานกลาง
| 4 | กระบวนการตรวจรับ | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่มีระบบติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ เพื่อให้ได้ผลงานตามแผนที่กำหนด | 1 | 3 | 3 | ปานกลาง
|  |  | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจ้างไม่มีจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจรับพัสดุหรือรายงานการประชุมเพื่อสรุปผลการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน | 1 | 2 | 2 | ต่ำ
|  |  | เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจง ใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง | 1 | 3 | 3 | ปานกลาง
|  |  | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่รอบคอบในการพิจารณาตรวจรับโครงการตามระเบียบพัสดุฯ | 1 | 2 | 2 | ต่ำ

## 3แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การอนุมัติของผู้บังคับบัญชา | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน |  | Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว |  | https://ict.dld.go.th/webnew/index.php/th/organization-menu/oit-menu/487-bcp-2568/2068-25680218-11
ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ
1. การจัดทำรายละเอียดขอบเขตการจ้าง (TOR)
มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรคในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | ต่ำ | การจัดทำร่างขอบเขตของโครงการชัดเจนครอบคลุมทุกประเด็น ครบถ้วน ไม่ผิดกฎหมายและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล | 1. จัดทำกรอบการดำเนินงาน (TOR) ให้ครอบคลุมทุกประเด็นที่ต้องการ รวมทั้ง กำหนดวิธีการรายงาน ความก้าวหน้าและผลผลิตของงานที่จะส่งมอบในแต่ละงวดสำหรับการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฯ 2. มีขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม 3. ใช้แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ | 3 ธ.ค. 67 - 13 ก.พ. 2568 | ทั้งปีงบประมาณ 604,550 บาท | ศทส.
การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนด คุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้รับจ้างที่มีส่วนได้ส่วนเสีย | ต่ำ |  |  |  |  | ศทส.
2. กระบวนการจ้างงานให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-Bidding คณะกรรมการอาจมีการกำหนดรายละเอียดข้อมูลเฉพาะที่อาจเอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่งหรือเป็นผู้รับจ้างที่คุ้นเคย | ต่ำ | การจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างให้บริการให้ชัดเจนครอบคลุมทุกประเด็น ครบถ้วน ไม่ผิดกฎหมายและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล | 1. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. ฝึกอบรมให้ความรู้หรือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานรวมถึง ความรู้เรื่องโทษทางวินัย หากกระทำการทุจริต 3 ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 4.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและประกาศให้บุคคลทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 5. การมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านดังกล่าว อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม" | 3 ธ.ค. 67 - 13 ก.พ. 2568 |  | ศทส.
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ | ต่ำ | กระบวนการจ้างผู้ให้บริการเป็นไป อย่างถูกต้อง ถูกกฎหมาย | 1. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด 2. อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบพัสดุและการบริหารสัญญา 3. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ปฏิบัติตามระเบียบๆ โดยเคร่งครัด |  |  | ศทส.
การดำเนินกาพิจารณาพัสดุ/งานจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจ้างร่วมกันจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจรับพัสดุหรือรายงานการประชุมเพื่อสรุปผลการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน | ต่ำ | มีการพิจารณาการจ้างตามขอบเขต TOR อย่างถูกต้อง ครอบคลุม | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจ้างมีจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจรับพัสดุหรือรายงานการประชุมเพื่อสรุปผลการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนทุกครั้ง |  |  | ศทส.
การมีข้อบกพร่องในการดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ เนื่องจากขาดความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนการดำเนินงานฯ | ต่ำ | คณะกรรมการมีความรู้ ความเข้าใจใน TOR ดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างให้เป็นไปอย่างถูกต้อง | 1. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด 2. อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบพัสดุและการบริหารสัญญา |  |  | ศทส.
3. กระบวนการทำสัญญาจ้าง
มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การ เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา | ต่ำ | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายและดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล | 1. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด 2. อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบพัสดุและการบริหารสัญญา 3. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ปฏิบัติตามระเบียบๆ โดยเคร่งครัด | 3 ธ.ค. 67 - 13 ก.พ. 2568 |  | ศทส.
การทำสัญญาที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างสร้างความเสียหายให้กับองค์กร | ต่ำ |  |  |  |  | ศทส.
การขาดกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องและรายละเอียดของสัญญาจ้างฯ ให้ครบถ้วน | ต่ำ | การจัดทำสัญญาของโครงการชัดเจนครอบคลุมทุกประเด็น ครบถ้วน | 1. แต่งตังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกลุ่มที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 2. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง 3. กำกับ ติดตามส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พรบ. พัสดุ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ปฏิบัติตามระเบียบๆ โดยเคร่งครัด |  |  | ศทส.
การจัดทำสัญญาจ้างไม่ละเอียดถี่ถ้วนอาจเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง | ต่ำ | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายและดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล | 1. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด 2. อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบพัสดุและการบริหารสัญญา |  |  | ศทส.
การมีข้อบกพร่องในการดำเนินการ ทำสัญญาจ้างตามระเบียบพัสดุฯ | ต่ำ |  |  |  |  | ศทส.
4. กระบวนการตรวจรับ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่มีระบบติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการฯเพื่อให้ได้ผลงานตามแผนที่กำหนด | ปานกลาง | การตรวจรับพัสดุมีความถูกต้อง ชัดเจน มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถแก้ไขได้ เมื่อพบปัญหาจากการดำเนินโครงการฯ และให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ควรมีการติดตามผลของโครงการฯ เพื่อให้มีการส่งมอบผลงานตามแผนงาน | 3 ธ.ค. 67 - 13 ก.พ. 2568 |  | ศทส.
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจ้างไม่มีจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจรับพัสดุหรือรายงานการประชุมเพื่อสรุปผลการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน | ต่ำ |  | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจ้างมีจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจรับพัสดุหรือรายงานการประชุมเพื่อสรุปผลการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนทุกครั้ง |  |  | ศทส.
เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจง ใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง | ต่ำ |  | 1. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด 2. อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบพัสดุและการบริหารสัญญา |  |  | ศทส.
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ไม่รอบคอบในการพิจารณาตรวจรับโครงการตามระเบียบพัสดุฯ | ต่ำ |  | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ควรมีการศึกษาระเบียบพัสดุฯ และประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุ เมื่อพบปัญหาจากการดำเนินโครงการฯ |  |  | ศทส.

## แบบประมาณการงบประมาณ
แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง
แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8
หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8
อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Naxt Generetion Firewall) แบบที่ 2
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง.......... E - Bidding ..............
R เงินงบประมาณ ¨ เงินนอกงบประมาณ
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง..................-....................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
R เข้าร่วมโครงการ IP ¨ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP
¨ เข้าร่วมโครงการ CoST ¨ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST
ที่ | รายการ | รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ) | ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown) | รวมงบประมาณ(บาท)
1 | อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 | 1. เป็นอุปกรณ์ Firewall ชนิด Next Generation Firewall แบบ Appliance 2. มี Firewall Throughput ไม่น้อยกว่า 30 Gbps 3. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง 4. มีช่องสำหรับรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 1 Gbps (SFP) หรือ 10 Gbps (SFP+) จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง 5. มีระบบตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกรูปแบบต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้ Syn Flood, UDP Flood, ICMP Flood, IP Address Spoofing, Port Scan, DoS or DDoS, Teardrop Attack, Land Attack, IP Fragment, ICMP Fragment เป็นต้นได้ 6. สามารถทำการกำหนด IP Address และ Service Port แบบ Network Address Translation (NAT) และ Port Address Translation (PAT) ได้ 7. สามารถทำงานลักษณะ Transparent Mode ได้ 8. สามารถ Routing แบบ Static, Dynamic Routing ได้ 9. มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย 10. สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย 11. สามารถเก็บและส่งรายละเอียดและตรวจสอบการใช้งาน (Logging/Monitoring) ในรูปแบบ Syslog ได้ 12. สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ | 604,550 บาท | ทั้งปีงบประมาณ 604,550 บาท

## รายงานผลการจัดการความเสี่ยง
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567)
การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | https://ict.dld.go.th/webnew/index.php/th/organization-menu/oit-menu/443-bcp-2567/1931-25670405-1
ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ
1. การจัดทำรายละเอียดขอบเขตการจ้าง (TOR)
มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรคในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | สูง | การจัดทำร่างขอบเขตของโครงการชัดเจนครอบคลุมทุกประเด็น ครบถ้วน ไม่ผิดระเบียบฯกฎหมายและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล | มีการจัดทำร่างขอบเขตของโครงการที่ชัดเจนครอบคลุมทุกประเด็น ครบถ้วน ไม่ผิดกฎหมายและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนด คุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้รับจ้างที่มีส่วนได้ส่วนเสีย | ปานกลาง
2. กระบวนการจ้างงานให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้มีอำนาจสามารถกำหนดหรือเลือกผู้รับจ้างอาจจะทำให้มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างได้ | สูง | การจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างให้บริการให้ชัดเจนครอบคลุมทุกประเด็น ครบถ้วน ไม่ผิดระเบียบฯกฎหมายและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล | มีการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างให้บริการให้ชัดเจนครอบคลุมทุกประเด็น ครบถ้วน ไม่ผิดกฎหมายและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ | ปานกลาง | กระบวนการจ้างผู้ให้บริการเป็นไป อย่างถูกต้อง ถูกกฎหมาย | จ้างผู้ให้บริการเป็นไปอย่างถูกต้อง ถูกกฎหมาย โดยไม่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้อง
การดำเนินกาพิจารณาพัสดุ/งานจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจ้างร่วมกันจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจรับพัสดุหรือรายงานการประชุมเพื่อสรุปผลการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน | ต่ำ | มีการพิจารณาการจ้างตามขอบเขต TOR อย่างถูกต้อง ครอบคลุม | พิจารณาการจ้างตามขอบเขต TOR อย่างถูกต้อง ครอบคลุมทุกประเด็น
การมีข้อบกพร่องในการดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ เนื่องจากขาดความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนการดำเนินงานฯ | ต่ำ | คณะกรรมการมีความรู้ ความเข้าใจใน TOR ดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างให้เป็นไปอย่างถูกต้อง | คณะกรรมการมีความรู้ ความเข้าใจใน TOR และระเบียบพัสดุฯ ในดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
3. กระบวนการทำสัญญาจ้าง
มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การ เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา | ปานกลาง | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบฯกฎหมายและดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการมีการกำกับ ติดตามให้ความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายและดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และไม่เอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
การทำสัญญาที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างสร้างความเสียหายให้กับองค์กร | ต่ำ
การขาดกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องและรายละเอียดของสัญญาจ้างฯ ให้ครบถ้วน | ต่ำ | การจัดทำสัญญาของโครงการชัดเจนครอบคลุมทุกประเด็น ครบถ้วน | จัดทำสัญญาของโครงการชัดเจนครอบคลุมทุกประเด็น ครบถ้วน
การจัดทำสัญญาจ้างไม่ละเอียดถี่ถ้วนอาจเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง | ต่ำ | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายและดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายตามระเบียบพัสดุฯและดำเนินการอย่างถูกต้องครบถ้วน
การมีข้อบกพร่องในการดำเนินการ ทำสัญญาจ้างตามระเบียบพัสดุฯ | ต่ำ
4. กระบวนการตรวจรับ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่มีระบบติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการฯเพื่อให้ได้ผลงานตามแผนที่กำหนด | ปานกลาง | การตรวจรับพัสดุมีความถูกต้อง ชัดเจน มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถแก้ไขได้ เมื่อพบปัญหาจากการดำเนินโครงการฯ และให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง | คณะกรรมการตรวจรับฯ และเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุมีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบรายงานความถูกต้อง ชัดเจน มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถแก้ไขได้ เมื่อพบปัญหาจากการดำเนินโครงการฯ และให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจ้างไม่มีจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจรับพัสดุหรือรายงานการประชุมเพื่อสรุปผลการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน | ต่ำ
เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจง ใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง | ปานกลาง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ไม่รอบคอบในการพิจารณาตรวจรับโครงการตามระเบียบพัสดุฯ | ต่ำ